## Anleitung
Risikoregister-Vorlage · KI-Beauftragte:r
alfatraining · Tag 9–11 · Risikomanagement und Datenschutz
Was ist diese Vorlage?
Dies ist eine Arbeitsvorlage zur strukturierten Erfassung von KI-Risiken — angelehnt an die VOREST-FMEA-Vorlage und konsistent mit den Inhalten der Kurstage 9 (Risikoarten, A-B-E-Bewertung), 10 (Risikomatrix, Maßnahmen, KI-Agenten) und 11 (Datenschutz, DSFA-Bedarfsprüfung).
Aufbau der Datei
• Tab 'Anleitung'
Dieses Tab — Erklärung von Aufbau und Verwendung.
• Tab 'UC-03d Beispiel'
Drei vollständig ausgearbeitete Beispiel-Risiken aus dem Use Case Diagnose-KI Krankenhaus St. Ulrich. Dient als Vorbild für die Eigenbefüllung.
• Tab 'Leeres Register'
Vorlage zum Selbstausfüllen — gleiche Struktur wie das Beispiel-Tab.
• Tab 'A-B-E-Skala'
Bewertungsskala 1–10 für Auftreten, Bedeutung, Entdeckung. KI-spezifisch formuliert (übernommen aus VOREST-FMEA-Vorlage).
• Tab 'Listen'
Hilfssheet mit den Dropdown-Werten für Risikoart, Risikokategorie, Lebenszyklus-Phase. Nicht direkt bearbeiten.
Begriffsklärung — zwei Klassifizierungs-Ebenen
• Risikoart
Übergeordnete Klasse — vier Werte aus Tag 9 Block 2: Bias, Technische Fehler, Ethische Risiken, Sicherheitsrisiken. (Die Original-VOREST-Vorlage nennt diese Spalte 'Risikodimension' — wir bleiben bei 'Risikoart' wie im Hand-Out.)
• Risikokategorie
Detail-Ebene innerhalb einer Risikoart. Beispiele: Modell-Drift, Out-of-Distribution, Automation Bias, Supply Chain. Frei beschreibbar oder aus Dropdown wählbar.
• A-B-E
Auftreten · Bedeutung · Entdeckung. Bewertung jeweils auf 10-stufiger Skala (siehe Tab 'A-B-E-Skala').
• RPZ
Risiko-Prioritäts-Zahl = A × B × E. Wertebereich 1–1000. Faustregel: > 125 = Maßnahmen erforderlich.
• Vor / Nach
Bewertung vor und nach der geplanten Maßnahme — zeigt die Wirksamkeit.
So gehst du vor
1. Tab 'UC-03d Beispiel' anschauen — wie sind die drei Risiken strukturiert? Welche Logik?
2. Tab 'A-B-E-Skala' griffbereit halten — sie ist die Referenz für jede Bewertung.
3. Tab 'Leeres Register' öffnen, Use Case eintragen, pro Risiko eine Zeile.
4. Erst alle Risiken identifizieren (Spalte F: 'Beschreibung'), dann bewerten — nicht im Trio, sondern A, B, E unabhängig.
5. Maßnahmen ergänzen (drei Kontroll-Typen: Detective, Preventive, Corrective).
6. Bewertung 'nach Maßnahme' realistisch einschätzen — nicht zu optimistisch.
7. Mit dem DSB die Schnittstelle zur DSFA klären (vgl. Tag 11).
Hinweis: Diese Vorlage wurde im Excel-Format erstellt und funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets (per Upload) und LibreOffice Calc. Datenvalidierungs-Listen werden in Google Sheets ggf. erst nach erstmaligem Speichern aktiv.

## UC-03d Beispiel
Aufgabenbereich C: Risikoregister
Use Case: | UC-03d — Diagnose-KI Krankenhaus St. Ulrich | [6 empty] | Bearbeitet durch: | Marco Brandt (KI-Beauftragter) |  |  |  |  | Datum: | Pilotphase, Mai 2026
Strukturierung |  |  |  |  | Risikoidentifikation & -beschreibung |  |  |  | Risikobewertung (vor Maßnahmen) |  |  |  |  | Maßnahmen (drei Kontroll-Typen) |  |  | Wirksamkeitsprognose (nach Maßnahmen) |  |  |  |  | Übergabe DSB
ID | Risikoart | Risikokategorie | Lebenszyklus-Phase | Stakeholder | Risikobeschreibung | Ursache | Auswirkung | Owner | A · Auftreten (1–10) | B · Bedeutung (1–10) | E · Entdeckung (1–10) | RPZ vor | Begründung der Bewertung | Preventive (vor) | Detective (beim) | Corrective (nach) | A · Auftreten (n) | B · Bedeutung (n) | E · Entdeckung (n) | RPZ nach | Restrisiko-Akzeptanz (Geschäftsführung) | DSFA-Bedarf?
1 | Bias | Daten-Bias (Doom-Loop) | Datenaufbereitung / Training | Patienten · Klinik · GKV | Doom-Loop-Bias der Trainingsdaten — Modell wurde 2020–2024 trainiert; "Normal" entspricht überlasteten Klinikbetrieben | Trainingsdaten spiegeln pandemiebedingt verzerrte Versorgungsrealität wider; KI-VO Art. 10 Verstoß möglich | Modell unterscheidet nicht zwischen "Krise als Normal" und echter klinischer Auffälligkeit; systematische Fehlbefunde besonders bei seltenen Erkrankungen | Ärztl. Direktor + KIB | 6 | 8 | 7 | 336 | B hoch wegen Patientenrelevanz; A mittel weil im Routinebetrieb beobachtbar; E hoch da ohne strukturierten Vergleich nicht erkennbar | Anbieter-Anforderung: Trainingsdaten-Dokumentation (Zeitfenster, Demografie); Voll-Roll-Out nur nach Re-Validierung | Quartalsweiser Performance-Vergleich neuer vs. älterer Patientengruppen; Drift-Indikator-Dashboard | Bei nachgewiesenem Bias: Re-Training mit ausgeglichenen Daten oder Aussetzen für betroffene Gruppen | 3 | 8 | 4 | 96 | Akzeptanz nach Implementierung der Maßnahmen — Geschäftsführung dokumentiert; jährliches Review | Ja
2 | Ethische Risiken | Automation Bias | Pilotierung / Deployment | Patienten · Radiologen · Klinik | Automation Bias bei Radiologen — KI-Befunde werden mit zunehmender Trefferquote weniger kritisch geprüft | Hohe wahrgenommene Konfidenz der KI; Zeitdruck im Klinikalltag; fehlende Schulung zum Phänomen Automation Bias | Verlust klinischer Eigenleistung der Radiologen; Fehldiagnosen mit Patientenfolgen; Berufsidentitäts-Erosion (vgl. Gooch 2026) | Ärztl. Direktor + Chefarzt Radiologie | 7 | 8 | 8 | 448 | B hoch (Patientenfolgen); A hoch in Pilotphase beobachtet; E sehr hoch da Radiologe selbst nicht hinguckt | Verpflichtende Doppelbefundung bei Hochrisiko-Befunden; Schulung Automation Bias bei Einarbeitung | Stichproben-Audit: Wie oft weicht Radiologe von KI-Empfehlung ab? Wenn nie: Indikator | Bei systematischem Automation Bias: Eskalation an Ärztl. Direktor, Workflow ändern, Schulung wiederholen | 4 | 8 | 4 | 128 | Restrisiko nach Maßnahmen mittelhoch — kontinuierliche Beobachtung Pflicht | Ja
3 | Sicherheitsrisiken | Supply Chain · Drittstaaten | Betrieb & Überwachung | Patienten · DSB · IT-Sicherheit | Indien-Schnittstelle: Anbindung an externe Datenbank (10 Mio. CTs) ohne EU-Angemessenheitsbeschluss | Anbieter bietet Indien-Daten als "Anonymisiert" an; Re-Identifikation über medizinische Bilddaten möglich; indische Behörden mit weitreichenden Zugriffsrechten | DSGVO-Verstoß bei Aktivierung; Schadensersatz; Reputations-Schaden; mögliches BfArM-Verfahren | DSB + KIB + IT-Sicherheit | 4 | 9 | 5 | 180 | A nur bei Aktivierung; B sehr hoch (rechtlich + medizinisch); E mittel weil Audit-fähig aber nicht real-time | Transfer Impact Assessment vor Aktivierung; SCC + technische EU-Daten-Residenz prüfen | Audit-Logs aller Indien-Anfragen; Monitoring Datenfluss in/out | Sofortiges Sperren des Indien-Zugriffs bei Vorfall; Notfall-Kommunikation an Aufsichtsbehörden | 1 | 9 | 3 | 27 | Geschäftsführung entscheidet vor Aktivierung — bei nicht-akzeptablem Restrisiko: Aktivierung verschieben | Ja
Legende RPZ: | < 50 | niedrig | 50–125 | mittel — Maßnahmen prüfen |  | > 125 | hoch — Maßnahmen erforderlich
Hinweis: Bei B = 9–10 (existenzielle Schäden) immer Maßnahmen prüfen, auch bei niedriger RPZ. Vgl. Tag 9 Block 3.

## Leeres Register
Aufgabenbereich C: Risikoregister
Use Case: | [7 empty] | Bearbeitet durch: | [5 empty] | Datum:
Strukturierung |  |  |  |  | Risikoidentifikation & -beschreibung |  |  |  | Risikobewertung (vor Maßnahmen) |  |  |  |  | Maßnahmen (drei Kontroll-Typen) |  |  | Wirksamkeitsprognose (nach Maßnahmen) |  |  |  |  | Übergabe DSB
ID | Risikoart | Risikokategorie | Lebenszyklus-Phase | Stakeholder | Risikobeschreibung | Ursache | Auswirkung | Owner | A · Auftreten (1–10) | B · Bedeutung (1–10) | E · Entdeckung (1–10) | RPZ vor | Begründung der Bewertung | Preventive (vor) | Detective (beim) | Corrective (nach) | A · Auftreten (n) | B · Bedeutung (n) | E · Entdeckung (n) | RPZ nach | Restrisiko-Akzeptanz (Geschäftsführung) | DSFA-Bedarf?
Legende RPZ: | < 50 | niedrig | 50–125 | mittel — Maßnahmen prüfen |  | > 125 | hoch — Maßnahmen erforderlich
Hinweis: Bei B = 9–10 (existenzielle Schäden) immer Maßnahmen prüfen, auch bei niedriger RPZ. Vgl. Tag 9 Block 3.

## A-B-E-Skala
A-B-E-Bewertungsskala (KI-spezifisch)
Quelle: VOREST-FMEA-Vorlage 2025 (Risikoanalyse_und_FMEA.xlsx) — KI-spezifische Skalen-Anker.
Bewertung | A · Auftreten (Occurrence) | B · Bedeutung (Severity) | E · Entdeckung (Detection)
10 | Fast immer: tritt bei (nahezu) jedem Durchlauf auf; "Das passiert praktisch ständig / ist im Design angelegt." | Systematische Diskriminierung großer Gruppen; schwerwiegende Sicherheitsgefährdung; massive Grundrechtsverletzung; existenzbedrohend. | Nicht erkennbar: keine Logs/Monitoring/Kontrollen; Fehler wird nur zufällig bemerkt (z. B. erst durch öffentliche Beschwerden).
9 | Sehr oft täglich: mehrfach pro Tag oder in vielen Fällen; "Wir sehen das ständig in der Praxis." | Wiederholte schwerwiegende Benachteiligung/Fehlentscheidungen; gravierende Grundrechtsbeeinträchtigung; behördliche Sanktionen wahrscheinlich. | Nahezu nicht erkennbar: keine Warnsignale; Fehler wirkt plausibel; wird höchstens bei Audit/Root-Cause-Analyse entdeckt.
8 | Täglich: mindestens 1× pro Tag; "Jeden Tag kommt das vor." | Diskriminierende Entscheidung im Einzelfall mit spürbaren Folgen; gefährliche Empfehlung; erhebliche rechtliche Risiken. | Sehr schwer erkennbar: nur seltene Indikatoren; keine systematische Qualitätsmessung; Erkennung meist durch Beschwerden.
7 | Sehr häufig: mehrmals pro Woche; "Kommt ständig wieder — fast jede Woche mehrfach." | Mehrere falsche Ablehnungen/Einstufungen; unfaire Behandlung wiederholt sichtbar. | Selten erkannt: wird meist nur durch Nutzerbeschwerden oder Zufall entdeckt; keine festen Stichprobenpläne.
6 | Häufig: ca. 1× pro Woche; "Fast jede Woche mindestens einmal." | Falsche Empfehlung/Entscheidung, Einspruch nötig; deutliche Benachteiligung möglich. | Eher spät erkannt: Erkennung typischerweise nach Nutzung (z. B. Support-Ticket, Nacharbeit im Prozess).
5 | Regelmäßig: 2–3× pro Monat; "Kommt mehrfach pro Monat vor." | Beschwerden; systematisch falsche Infos, aber ohne schwere Konsequenzen. | 50/50 erkennbar: teilweise Kontrollen; z. B. manuelle Prüfung nur in einzelnen Fällen oder nur in bestimmten Schritten.
4 | Gelegentlich: ca. 1× pro Monat; "Kommt ab und zu vor." | Fehlberatung mit zusätzlichem Aufwand / Verzögerung. | Meist erkannt: regelmäßige Reviews/Stichproben + brauchbare Logs; Alerts existieren, aber nicht zuverlässig.
3 | Selten: ca. 1× pro Quartal (alle 3–6 Monate); "Nur gelegentlich — nicht regelmäßig." | Einzelne falsche Antwort, schnell richtigstellbar. | Sehr wahrscheinlich erkannt: definierte Quality Gates + strukturierte Stichproben + klare Alerts.
2 | Sehr selten: ca. 1× pro Halbjahr/Jahr (6–12 Monate); "Fast nie — aber möglich." | Nutzer muss nachfragen, minimale Verzögerung. | Fast immer erkannt: automatisches Monitoring + Alerts + definierter Prozess zur Sperre/Quarantäne.
1 | Praktisch nie: ≤ 1× pro Jahr oder bisher nicht beobachtet; "Nur theoretisch / extrem unwahrscheinlich." | Rein kosmetisch/Formatfehler. | Immer automatisch erkannt oder verhindert: harte Kontrollen verhindern Ausgabe (z. B. Input-Validierung).
RPZ = A × B × E. Wertebereich 1–1000. Faustregel: < 50 niedrig, 50–125 mittel, > 125 hoch. Bei B ≥ 9 unabhängig von RPZ immer Maßnahmen prüfen.

## Listen
Hilfssheet — Dropdown-Listen für Risikoregister
Werte hier ändern, um Dropdowns zentral anzupassen. Spalten dürfen nicht umsortiert werden.
Risikoart | Risikokategorie (Beispiele) | Lebenszyklus-Phase
Bias | Daten-Bias | Datenaufbereitung / Training
Technische Fehler | Modell-Bias | Modellentwicklung
Ethische Risiken | Anwendungs-Bias | Pilotierung / Deployment
Sicherheitsrisiken | Modell-Drift | Betrieb & Überwachung
| Daten-Drift | Verbesserung / Weiterentwicklung
| Out-of-Distribution | Stilllegung
Halluzinationen
Hardware-Probleme
Automation Bias
Verlust Berufsidentität
Fehlende Erklärbarkeit
Verlust von Autonomie
Adversarial Attacks
Data Poisoning
Supply Chain
Prompt Injection